## 制作明细排期
3D 电影制作完整流程排期表（1个月工期 / 含AI优化）
阶段 | 工作项 | 内容说明 | 传统用时(天) | AI优化方式 | 优化后用时(天) | 节省率
前期 Pre-Production | 剧本/故事板撰写 | 文字脚本、节奏、对白,故事文案 | 2 | Claude/ChatGPT 辅助写作、编写好故事脚本 | 1 | 50%
前期 Pre-Production | 带分镜的影视剧本 | 镜头构图、质感参考（这个部分之前基本没有，需自己找参考。在做过的片子中，Pinterestz中动画参考，材质参考等） | 1 | Midjourney/SD 生成分镜、Lovart或者其他生成故事板的创作AI。生成故事板 | 0.5 | 50%
前期 Pre-Production | 准备音乐素材 | 找音乐 | 0.5 | Suno之类（生成优质的偏少）我们有配乐的优秀资源。 | 0 | 100%
前期 Pre-Production | 准备剪辑素材 | 找视频素材（毫无素材提供） | 3 | 通过AI生成镜头故事板，AI生成连贯的视频。（宣传片不是很合适） | 2 | 0%
前期 Pre-Production | 剪辑影片框架 | 将音乐和视频素材进行初剪 | 2 | 无（Ai剪辑是可以，但是剪的质量不行，没有灵魂，我们是制作高质量视频） | 2 | 0%
前期 Pre-Production | 外出拍摄整理工作 | 拍摄计划，流程规划，拍摄要求等 | 1 | 利用AI将拍摄需求编写成拍摄分镜脚本，路线规划。形成安排都可以AI搞定 | 0.5 | 50%
中期 Production | 模型资产获取并验证 | 网上下载资产，外包制作 | 1 | AI生土——图生模型（Meshy/Tripo/Luma 文图生3D、Rodin）防城港机器人案例 | 0.5 | 50%
中期 Production | 骨骼绑定/角色动画 | 骨架、权重、控制器/动作/表情 | 3 | AccuRIG、Mixamo 自动绑定（看资产库内容，如果没有还是需要请专门外包） | 0.5 | 83.33%
中期 Production | 材质/贴图 | PBR 贴图、纹理 | 0.5 | Substance Sampler、SD 贴图 | 0 | 100%
中期 Production | 三维搭建场景（非出屏） | 将资产合理搭建三维场景/制作动画 | 3 | AI生成/3D辅助AI生成。（通过白膜示意，给出白膜预演）利用AI渲染视频。 | 1 | 66.67%
中期 Production | 出屏内容制作 | 出屏内容轨迹/动画节奏 | 5 | 自研轨迹工具 | 2 | 60%
中期 Production | 3D出屏验证 | 制作好内容后，大屏验证舒适性 | 0.5 | 无 | 0.5 | 0%
后期 Post-Production | 精剪/音效 | 所有镜头素材拿到/精剪/配音效 | 1 | 音效部分可以AI提效 | 0.8 | 20%
后期 Post-Production | 渲染 Rendering | 渲染三维场景/出屏内容 | 0 | AI降噪 OptiX/OIDN、云渲染（一般同步进行，在晚上下班后挂着渲染，需求量大，时间紧，则需要农场渲染） | 0 | 0%
后期 Post-Production | 包装合成 | 影片特效包装镜头（地图/分类/字幕） | 3 | 部分镜头利用AI生成 | 2 | 0%
后期 Post-Production | 特效 VFX/FX/合成/调色 | 粒子、流体、毛发，抠图，校色，合成 | 2.5 | Ai文生视频/图生视频 | 1.5 | 40%
后期 Post-Production | 素材2转3 | 找徐一鸣转 | 0.5 | 利用徐一鸣开发的工具/随时自己可转 | 0 | 100%
后期 Post-Production | 2D转3D剪辑 | 成片、格式导出 | 0.5 | 自动剪辑、智能转码 | 0.2 | 60%
合计 | 全部 |  | 30 |  | 15 | 50%

## 阶段汇总
阶段汇总（自动统计）
阶段 | 传统用时(天) | AI后用时(天) | 节省率 | 占总工期
前期 Pre-Production | 9.5 | 6 | 36.84% | 31.67%
中期 Production | 13 | 4.5 | 65.38% | 43.33%
后期 Post-Production | 7.5 | 4.5 | 40% | 25%
合计 | 30 | 15 | 50% | 100%