## 制作明细排期
3D 影片制作完整流程排期表（1个月工期 / AI优化）
阶段 | 工作项 | 内容说明 | 传统用时(天) | AI优化方式 | 优化后用时(天) | 节省率
前期 Pre-Production | 剧本/故事板撰写 | 文字脚本、节奏、对白、故事文案 | 2 | Claude/ChatGPT/Gemini 辅助写故事脚本、分场与对白润色；结构化大纲与多版本快速迭代 | 1 | 50%
前期 Pre-Production | 带分镜的影视剧本 | 镜头构图、质感参考（原需自己在Pinterest找动画/材质参考） | 1 | Midjourney/SD/即梦 生成分镜参考图；Lovart(分层可编辑时间线)、Boords AI 自动排故事板；图生分镜替代人工找参考 | 0.5 | 50%
前期 Pre-Production | 准备音乐素材 | 找音乐 | 0.5 | 以现有优质配乐库为主；Suno v5 /ACEstudio/配乐资源。 | 0 | 100%
前期 Pre-Production | 准备剪辑素材 | 找视频素材（无素材提供） | 3 | Kling 3.0 / Veo 3.1 / Runway Gen-4.5 图生/文生视频生成镜头；Lovart 分层可替换元素；适合补素材，宣传片整片仍受限 | 2 | 33.33%
前期 Pre-Production | 剪辑影片框架 | 将音乐和视频素材进行初剪 | 2 | 节奏与"灵魂"仍靠人工把控；AI仅做粗剪挑选、卡点对齐(达芬奇/Premiere 智能剪辑)辅助 | 2 | 0%
前期 Pre-Production | 外出拍摄整理工作 | 拍摄计划、流程规划、拍摄要求 | 1 | AI将拍摄需求生成分镜脚本、Shot List、通告单与路线规划；Claude/ChatGPT 一键整理成可执行安排 | 0.5 | 50%
中期 Production | 模型资产获取并验证 | 网上下载资产、外包制作 | 1 | 图/文生3D：Rodin Gen-2(干净四边面、可直接入管线)、Meshy 6(自带自动绑定)、Tripo v3、Hunyuan3D(开源)；3D AI Studio 聚合多模型 | 0.5 | 50%
中期 Production | 骨骼绑定/角色动画 | 骨架、权重、控制器、动作、表情 | 3 | AccuRIG/Mixamo/Meshy 自动绑定；Cascadeur AutoPosing 物理姿态 + Video Mocap 视频转动捕；Move.ai 无设备动捕；复杂资产仍可外包 | 0.5 | 83.33%
中期 Production | 材质/贴图 | PBR 贴图、纹理 | 0.5 | Substance 3D Sampler 图生PBR、SD 贴图、Meshy/Rodin 自带PBR纹理输出 | 0 | 100%
中期 Production | 三维搭建场景（非出屏） | 将资产搭建三维场景/制作动画 | 3 | 白膜预演 + AI渲染出图出视频(Kling/seedance2.0 图生视频)；程序化布景 + KitBash 快速拼搭 | 1 | 66.67%
中期 Production | 出屏内容制作 | 出屏内容轨迹、动画节奏 | 5 | 利用自研轨迹插件（将之前优秀镜头沉淀，形成模板库） | 2 | 60%
中期 Production | 3D出屏验证 | 制作完成后大屏验证舒适性 | 0.5 | 以硬件实测为主，AI难替代；可用AI预测视差/舒适度做初筛(实验性) | 0.5 | 0%
后期 Post-Production | 精剪/音效 | 所有镜头素材精剪、配音效 | 1 | ACEstudio（根据视频AI智能生成配乐与音效） | 0.8 | 20%
后期 Post-Production | 渲染 Rendering | 渲染三维场景/出屏内容 | 0 | OptiX/OIDN AI降噪(200-500采样达2000-4000效果，提速4-8倍)+时域降噪防闪烁；AI超分；夜间挂机/农场渲染 | 0 | 0%
后期 Post-Production | 包装合成 | 影片特效包装镜头（地图/分类/字幕） | 3 | 部分镜头AI生成(图生视频/风格化)；AI Roto抠像(Runway/AE)；模板化字幕与地图包装 | 2 | 33.33%
后期 Post-Production | 特效 VFX/FX/合成/调色 | 粒子、流体、毛发、抠图、校色、合成 | 2.5 | Runway Gen-4.5/Kling 图生视频做特效元素；AI Roto抠像、达芬奇AI调色与风格匹配、AI毛发/流体仿真 | 1.5 | 40%
后期 Post-Production | 素材2转3 | 转制立体素材 | 0.5 | 徐一鸣自研工具为主；任何人随时调用 | 0 | 100%
后期 Post-Production | 2D转3D剪辑 | 成片、格式导出 | 0.5 | Owl3D/Depthify 批量2转3+时域平滑防闪烁；AI自动转码与导出 | 0.2 | 60%
合计 | 全部 |  | 30 |  | 15 | 50%
总结 | 工作流优化： 1：AI生成故事脚本，分镜展示，图生视频。全流程优化。 2：三维搭建粗略白膜场景，打好摄像机动画，利用AI渲染工作流。（在不是出屏镜头或者制作复杂的镜头，可以通过AI制作，或者利用白膜动画预演让ai进行渲染。） 3：Ai生图——图生模型——模型骨骼绑定——动画制作。全流程沉淀。 4：音频类：（AI生音乐，生音效能力验证/通过视频生成音乐音效Ai能力验证/Suno/ACEstudio） 5：3D 出屏内容轨迹库 6：出屏内容制作技术沉淀

## 阶段汇总
阶段汇总（自动统计）
阶段 | 传统用时(天) | 优化后用时(天) | 节省率 | 占总工期
前期 Pre-Production | 9.5 | 6 | 36.84% | 31.67%
中期 Production | 13 | 4.5 | 65.38% | 43.33%
后期 Post-Production | 7.5 | 4.5 | 40% | 25%
合计 | 30 | 15 | 50% | 100%